Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Desde el 25 de septiembre de 2026 (inicio del backlog en Jira) hasta el 14 de octubre el equipo pasó de la definición del proyecto a un sistema web desplegado y funcional: https://podocare-six.vercel.app. Se construyó la base técnica (Next.js 16 con App Router y TypeScript, Supabase/PostgreSQL, Vercel, Docker y GitHub Actions) y el modelo de datos multi-tenant con seguridad a nivel de fila (RLS) en todas las tablas. Módulos operativos: autenticación (inicio y cierre de sesión, registro de usuarios y organización), registro de pacientes con consentimiento informado y creación de su ficha clínica, y agendamiento de citas con estados. Además existen un visor 3D del pie para registrar hallazgos clínicos (podograma) y una bitácora de auditoría que registra los cambios en las 7 tablas clínicas y no admite modificaciones ni borrados. Estado del backlog en Jira (55 elementos): 11 épicas, 22 historias de usuario y 22 subtareas. Hay 15 historias finalizadas (68%), 2 en revisión y 5 por hacer; 14 de las 22 subtareas están finalizadas. Pendiente principal: integrar a la interfaz el registro de atenciones, el motor de riesgo IWGDF y derivación, y la medición de heridas, cuya lógica base ya existe en el código. Objetivos específicos cumplidos: (1) digitalización de la ficha clínica y consentimiento informado; (2) gestión de agenda; (3) seguridad por diseño con RLS y auditoría (Ley N.° 19.628). Parcial: historial de atenciones (backend listo, falta la interfaz). |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general se mantiene. Se precisó el alcance: se priorizó el flujo crítico (autenticación, paciente y ficha, agenda, atención) y la integración con la API externa del CIE-10 se reemplazó por un catálogo local cargado mediante migración, para que la consulta no dependa de un servicio externo. |
| Metodología | Se mantiene Scrum con Jira. Ajustes: (1) la gestión Scrum y el diseño UI/UX se separaron en las épicas transversales EP-10 y EP-11; (2) la seguridad crítica se delegó al motor PostgreSQL (políticas RLS y triggers de auditoría) en lugar de validarla solo en la aplicación; (3) los cambios de esquema se versionan como migraciones SQL en el repositorio (carpeta supabase/migrations) y se validan en una transacción de prueba que se revierte antes de aplicarlas; (4) integración continua con GitHub Actions (lint, compilación y construcción de la imagen Docker). |
| Evidencias de avance | 1. Aplicación desplegada en producción (https://podocare-six.vercel.app): los despliegues en Vercel figuran como listos y sin errores de ejecución registrados; una visita sin sesión redirige a /login. Demuestra que el producto funciona fuera del entorno local. 2. Tablero Jira PODOCARE: 55 elementos con responsable y estado por integrante. Evidencia la aplicación de Scrum (épicas, historias, subtareas) y la asignación individual del trabajo. 3. Repositorio GitHub (MarceloCaballeroo/CAPSTONE): historial de commits, README, model.md, flujo de CI y migraciones SQL versionadas en supabase/migrations. 4. Base de datos en Supabase: RLS habilitada en todas las tablas; triggers de auditoría en 7 tablas clínicas, verificados con una escritura de prueba que generó su fila de auditoría; asesor de seguridad de Supabase sin errores críticos y con 2 avisos documentados (funciones de onboarding que son intencionalmente invocables por usuarios autenticados y protección de contraseñas filtradas, a activar en el panel de Auth). 5. Diagrama de base de datos normalizado: https://dbdiagram.io/e/6acbfbae50a8c6fc362654ba/6acbfbe427cfb7f1bcd84faf Calidad: validación de datos con zod en el servidor, validación del RUT chileno (dígito verificador) en la aplicación y en la base de datos, restricciones de integridad (CHECK, claves foráneas, bloqueo de doble reserva de horas) y revisión de seguridad con el asesor de Supabase. Anexos a adjuntar: capturas del tablero Jira, de la aplicación en producción, del historial de GitHub y de la prueba de auditoría. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Aplicar metodologías ágiles de gestión de proyectos de software | Ambiente Scrum y toma de requerimientos (PODOCARE-35, 33) | Jira, reuniones con el cliente | Desde 30-09-2026 | Emily Vera Gutiérrez | Ambiente Scrum operativo. Falta formalizar el levantamiento de requerimientos funcionales. | En curso | EP-10 Gestión Scrum separada como épica propia. |
| Analizar requerimientos funcionales y no funcionales; Desarrollar aplicaciones web full-stack con frameworks y arquitecturas modernas | Planteamiento de arquitectura (PODOCARE-36) | Next.js, Supabase, Vercel, Docker | Desde 30-09-2026 | Martin Maldonado Astudillo | Arquitectura definida y aplicada en el proyecto. | Completado | — |
| Diseñar y modelar bases de datos aplicando buenas prácticas de seguridad | Modelamiento y creación de la base de datos (PODOCARE-37, 43) | PostgreSQL (Supabase), dbdiagram.io | Desde 30-09-2026 | Marcelo Caballero Olave | Se detectaron diferencias entre la documentación y el esquema real. | Ajustada | Migración de normalización (CIE-10, antecedentes, RUT, agenda, borrado RESTRICT), validada en prueba; por aplicar. |
| Desarrollar aplicaciones web full-stack con frameworks y arquitecturas modernas | Repositorio, entorno Supabase y despliegue en Vercel (PODOCARE-38, 41, 42) | GitHub, GitHub Actions, Supabase, Vercel | Desde 30-09-2026 | Marcelo Caballero Olave / Martin Maldonado Astudillo | Despliegues listos y sin errores de ejecución registrados. | Completado | — |
| Incorporar seguridad de la información y cumplimiento normativo | Políticas de seguridad RLS y auditoría (PODOCARE-44, EP-04) | PostgreSQL RLS, triggers, Supabase | Desde 30-09-2026 | Marcelo Caballero Olave | La bitácora solo cubría una tabla y permitía inserciones directas. | Completado | 14-10: triggers en 7 tablas, bitácora append-only y sin datos personales. |
| Desarrollar aplicaciones web full-stack con frameworks y arquitecturas modernas; Incorporar seguridad de la información y cumplimiento normativo | Autenticación (EP-01: PODOCARE-12 a 15 y subtareas) | Supabase Auth, Server Actions, @supabase/ssr | Desde 25-09-2026 | Martin Maldonado Astudillo / Marcelo Caballero Olave / Emily Vera Gutiérrez | 4 historias finalizadas. Pendientes las pruebas manuales (PODOCARE-23, 25, 27, 30, 31) y la batería en Vercel (PODOCARE-19). | En curso | Subtareas duplicadas (23/25) por depurar en Jira. |
| Desarrollar aplicaciones web full-stack con frameworks y arquitecturas modernas; Incorporar seguridad de la información y cumplimiento normativo | Pacientes, ficha clínica y consentimiento informado (PODOCARE-46, 48, 49, 47) | Next.js, zod, Supabase | Desde 08-10-2026 | Marcelo Caballero Olave | Ficha creada junto al paciente. Consentimiento (PODOCARE-46) en revisión. | En curso | — |
| Desarrollar aplicaciones web full-stack con frameworks y arquitecturas modernas | Agendamiento de citas (PODOCARE-54, 56, 57, 58) | Server Actions, Supabase | Desde 08-10-2026 | Marcelo Caballero Olave / Martin Maldonado Astudillo / Emily Vera Gutiérrez | Creación y estados de cita funcionando. Falta validar el criterio de aceptación (PODOCARE-58). | En curso | Se agregó duración y bloqueo de doble reserva por profesional (migración preparada). |
| Desarrollar aplicaciones web full-stack con frameworks y arquitecturas modernas | Componentes base y layout de la interfaz (PODOCARE-50, 51) | Tailwind CSS, React | Desde 08-10-2026 | Martin Maldonado Astudillo | Layout y componentes base terminados. | Completado | — |
| Desarrollar aplicaciones web full-stack con frameworks y arquitecturas modernas | Mockups y auditoría de contraste y responsive (PODOCARE-40, 45, 52) | Herramienta de diseño, Lighthouse | Sin fecha registrada | Martin Maldonado Astudillo / Emily Vera Gutiérrez | La interfaz se construyó antes de formalizar y aprobar los mockups. | Con retraso | Se retomará con un sprint dedicado a UI/UX, empezando por login y agenda. |
| Desarrollar aplicaciones web full-stack con frameworks y arquitecturas modernas; Incorporar seguridad de la información y cumplimiento normativo | Atención clínica, motor IWGDF y derivación, visor 3D y medición de heridas (EP-05, 06, 07) | three.js, reglas clínicas en TypeScript, Supabase Storage | Desde 08-10-2026 | Emily Vera Gutiérrez (épicas) / Marcelo Caballero Olave | El motor de reglas y el visor 3D existen en el código. Falta conectar la atención y la subida de fotografías a la interfaz. | En curso | Prioridad del próximo sprint. |
| Analizar requerimientos funcionales y no funcionales | Análisis de integraciones externas (PODOCARE-39) | API CIE-10 | Sin fecha registrada | Martin Maldonado Astudillo | No iniciada. | No iniciado | Reemplazada por un catálogo CIE-10 local cargado por migración. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: el stack Next.js + Supabase aportó autenticación y seguridad a nivel de base de datos (RLS) sin construirlas desde cero; Vercel y GitHub Actions automatizaron despliegue y verificación; las migraciones SQL versionadas dan trazabilidad de los cambios de esquema; y Jira con responsables por tarea permite saber quién avanza en qué. Dificultad 1 — Pruebas manuales de autenticación sin ejecutar (PODOCARE-19, 23, 25, 27, 30, 31). Acción: ejecutar la batería en el entorno de Vercel y adjuntar la evidencia en Jira antes de cerrar EP-01. Dificultad 2 — Diferencias entre la documentación del modelo y la base real (catálogo CIE-10, antecedentes, RUT, agenda). Acción: se preparó y validó una migración que implementa lo documentado, y se actualizó model.md con el estado real. Dificultad 3 — La auditoría cubría una sola tabla y cualquier usuario autenticado podía insertar registros falsos. Acción: se aplicaron triggers en las 7 tablas clínicas, se cerró la escritura directa y se bloquearon UPDATE y DELETE sobre la bitácora (14-10-2026). Dificultad 4 — Jira desactualizado y con subtareas duplicadas. Acción: depuración del tablero y actualización de estados según lo verificado en el código y en producción.

Actividades ajustadas o eliminadas: 1. Integración con la API del CIE-10: se reemplazó por un catálogo local (17 códigos podológicos iniciales, ampliable), para no depender de un servicio externo durante la atención. 2. Gestión Scrum y diseño UI/UX: se separaron en las épicas transversales EP-10 y EP-11. 3. Seguridad: se trasladó a la base de datos (RLS y triggers) y se rediseñó la auditoría para no almacenar datos personales en la bitácora. 4. Agenda: se agregó duración de la cita y bloqueo de doble reserva por profesional, para evitar solapes de horario. 5. Datos clínicos: el borrado en cascada se cambió a restricción (RESTRICT), con baja lógica de pacientes, para resguardar la ficha clínica.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Sin iniciar: análisis de integraciones externas (PODOCARE-39), reemplazado por el catálogo local; y levantamiento formal de requerimientos (PODOCARE-33). Con retraso: mockups y aprobación (PODOCARE-40, 45) y auditoría de contraste y responsive (PODOCARE-52), porque se priorizó construir primero el flujo funcional crítico. Estrategia: dedicar un sprint a UI/UX, empezando por login y agenda, y aprobar los mockups con el cliente. En curso con riesgo: integración de la atención clínica, el motor IWGDF, la derivación y la subida de fotografías a la interfaz (EP-05, EP-06, EP-07). La lógica base ya existe; la estrategia es conectarla al formulario de atención en el próximo sprint y registrar pruebas. Pruebas manuales de autenticación: se ejecutarán en Vercel y se adjuntará evidencia en Jira.