## Jira
Clave | Tipo | Resumen | Estado | Responsable
PODOCARE-5 | Épica | EP-01 Autenticación | En revisión | Emily Vera
PODOCARE-6 | Épica | EP-02 Fichas clínicas | En curso | Emily Vera
PODOCARE-7 | Épica | EP-03 Agenda | En curso | Emily Vera
PODOCARE-8 | Épica | EP-04 Auditoría | En curso | Emily Vera
PODOCARE-9 | Épica | EP-05 Motor de Derivación | En curso | Emily Vera
PODOCARE-10 | Épica | EP-06 Riesgo IWGDF | En curso | Emily Vera
PODOCARE-11 | Épica | EP-07 Medición de heridas | Por hacer | Emily Vera
PODOCARE-32 | Épica | EP-08 Infraestructura y Arquitectura Base | En curso | Emily Vera
PODOCARE-55 | Épica | EP-09 Tratamiento de pacientes | En curso | Emily Vera
PODOCARE-60 | Épica | EP-10 Gestión Scrum | En curso | Emily Vera
PODOCARE-61 | Épica | EP-11 Desarrollo de UI/UX | En curso | Emily Vera
PODOCARE-12 | Historia | HU-01 Iniciar sesión | Finalizado | Martin Maldonado
PODOCARE-13 | Historia | HU-02 Registro de usuarios | Finalizado | Marcelo Caballero
PODOCARE-14 | Historia | HU-03 Recuperación de contraseña | Finalizado | Emily Vera
PODOCARE-15 | Historia | HU-04 Cerrar sesión | Finalizado | Martin Maldonado
PODOCARE-33 | Historia | Toma de requerimientos funcionales | Por hacer | Emily Vera
PODOCARE-35 | Historia | Creación del ambiente para SCRUM | Finalizado | Emily Vera
PODOCARE-36 | Historia | Planteamiento de arquitectura necesaria | Finalizado | Martin Maldonado
PODOCARE-37 | Historia | Modelamiento de base de datos | Finalizado | Marcelo Caballero
PODOCARE-38 | Historia | Configuración de repositorios de código | Finalizado | Marcelo Caballero
PODOCARE-39 | Historia | Análisis de integraciones externas | Por hacer | Martin Maldonado
PODOCARE-40 | Historia | Creación de mockups | Finalizado | Martin Maldonado
PODOCARE-41 | Historia | Configuración del entorno de Supabase | Finalizado | Marcelo Caballero
PODOCARE-42 | Historia | Creación del entorno en Vercel | Finalizado | Martin Maldonado
PODOCARE-43 | Historia | Creación de la base de datos | Finalizado | Marcelo Caballero
PODOCARE-44 | Historia | Implementación de políticas de seguridad | Finalizado | Marcelo Caballero
PODOCARE-45 | Historia | Aprobación de mockups | Finalizado | Emily Vera
PODOCARE-46 | Historia | Registrar el consentimiento informado del paciente de forma digital | En revisión | Marcelo Caballero
PODOCARE-48 | Historia | Crear la ficha clínica de un paciente nuevo | Finalizado | Marcelo Caballero
PODOCARE-50 | Historia | Construcción de componentes base UI | Finalizado | Martin Maldonado
PODOCARE-51 | Historia | Implementación del layout principal | Finalizado | Martin Maldonado
PODOCARE-52 | Historia | Auditoría de contraste y responsive | Por hacer | Emily Vera
PODOCARE-54 | Historia | Agendar una cita para un paciente existente | En revisión | Sin asignar
PODOCARE-4 | Subtarea | Subtarea 2.1 (sin descripción) | Por hacer | Sin asignar
PODOCARE-16 | Subtarea | Construir layout de login con Server Action Form | Finalizado | Martin Maldonado
PODOCARE-17 | Subtarea | Implementar Server Action para autenticar contra Supabase | Finalizado | Marcelo Caballero
PODOCARE-18 | Subtarea | Configurar middleware.ts para refresco de cookies | Finalizado | Marcelo Caballero
PODOCARE-19 | Subtarea | Ejecutar batería de pruebas en entorno Vercel | En curso | Emily Vera
PODOCARE-20 | Subtarea | Instalar y configurar @supabase/ssr para cookies en App Router | Finalizado | Sin asignar
PODOCARE-21 | Subtarea | Crear middleware para refrescar JWT y proteger rutas privadas | Finalizado | Sin asignar
PODOCARE-22 | Subtarea | Desarrollar componente LoginForm con useActionState | Finalizado | Sin asignar
PODOCARE-23 | Subtarea | Probar inicio de sesión exitoso y persistencia de cookie | Por hacer | Sin asignar
PODOCARE-24 | Subtarea | Implementar Server Action con signInWithPassword() | Finalizado | Sin asignar
PODOCARE-25 | Subtarea | Probar inicio de sesión exitoso y persistencia de cookie (duplicada) | Por hacer | Sin asignar
PODOCARE-26 | Subtarea | Acceder por URL a ruta protegida sin sesión y comprobar redirección | Finalizado | Sin asignar
PODOCARE-27 | Subtarea | Probar inicio de sesión con cuenta sin correo confirmado | Por hacer | Sin asignar
PODOCARE-28 | Subtarea | Incorporar botón de cierre de sesión en el layout del dashboard | Finalizado | Sin asignar
PODOCARE-29 | Subtarea | Crear Server Action de signOut con redirect a /login | Finalizado | Sin asignar
PODOCARE-30 | Subtarea | Cerrar sesión y comprobar eliminación de cookie | Por hacer | Sin asignar
PODOCARE-31 | Subtarea | Verificar acción «Atrás» del navegador tras cerrar sesión | Por hacer | Sin asignar
PODOCARE-47 | Subtarea | Añadir consentimiento al formulario de registrar paciente | Finalizado | Sin asignar
PODOCARE-49 | Subtarea | Crear formulario de registro de paciente según campos de la BD | Finalizado | Sin asignar
PODOCARE-56 | Subtarea | Server Action de creación de citas (fechas ISO 8601/UTC) | Finalizado | Marcelo Caballero
PODOCARE-57 | Subtarea | Implementar vista de agendamiento | Finalizado | Martin Maldonado
PODOCARE-58 | Subtarea | Validar historia de usuario según criterio de aceptación | Por hacer | Emily Vera

## Resumen Jira
Tipo | Finalizado | En revisión | En curso | Por hacer | Total
Épica | 0 | 1 | 9 | 1 | 11
Historia | 17 | 2 | 0 | 3 | 22
Subtarea | 14 | 0 | 1 | 7 | 22
Total | 31 | 3 | 10 | 11 | 55

## Sprints
Sprint | Inicio | Fin | Puntos | Foco
Sprint 1 | 3 sep | 10 sep | 23 | Requerimientos, ambiente Scrum, arquitectura, integraciones, modelo de datos y repositorios
Sprint 2 | 11 sep | 18 sep | 25 | Mockups y su aprobación, entornos Supabase y Vercel, creación de la BD y políticas de seguridad
Sprint 3 | 21 sep | 28 sep | 27 | Consentimiento informado, ficha clínica, componentes base UI, layout y auditoría de contraste
Sprint 4 | 29 sep | 6 oct | 24 | Autenticación: iniciar sesión, registro, recuperación de contraseña y cierre de sesión
Sprint 5 | 7 oct | 14 oct | 21 | Agendamiento de citas para un paciente existente

## Aportes
Integrante | Commits (sin merges) | Merges de PR | Archivos tocados | Primer commit | Último commit | Ítems Jira finalizados
Marcelo Caballero | 29 | 9 | 151 | 2026-08-20 | 2026-10-14 | 10
Martin Maldonado | 7 | 0 | 17 | 2026-09-21 | 2026-10-14 | 9
Emily Vera | 2 | 0 | 3 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 3

## Supabase tablas
Tabla | Filas (ficticias) | RLS | Políticas | Triggers | Propósito
organizacion | 3 | Sí | 1 | 1 | Tenant: nombre, plan, jornada y duración de cita
usuario | 6 | Sí | 2 | 1 | Perfil y rol (admin/profesional) por organización
paciente | 60 | Sí | 3 | 1 | Datos personales, previsión y consentimiento; RUT único por organización
ficha_clinica | 60 | Sí | 3 | 1 | Ficha 1:1 con el paciente
ficha_antecedente | 143 | Sí | 1 | 1 | Antecedentes normalizados por tipo
cita | 149 | Sí | 1 | 2 | Agenda; exclusión de solapes por profesional
atencion | 105 | Sí | 4 | 1 | Atención con CIE-10 y nivel de riesgo IWGDF
derivacion | 23 | Sí | 1 | 1 | Derivaciones abiertas a partir de la atención
hallazgo_clinico | 93 | Sí | 2 | 1 | Mapa del pie (3D, planta y uñas); inmutable y con correcciones
imagen_clinica | 0 | Sí | 3 | 1 | Fotografías y área de herida (sin carga en la interfaz aún)
catalogo_cie10 | 17 | Sí | 1 | 0 | Catálogo local de diagnósticos podológicos
log_auditoria | 894 | Sí | 1 | 1 | Bitácora append-only sin datos personales

## Despliegues
Fecha | Rama | Commit | Cambio | Estado
13-10-2026 | main | 2bc0dd5 | Supabase: auditoría completa, normalización real y agenda sin doble reserva | READY
13-10-2026 | main | 7d0f9f5 | Supabase: auditoría completa, normalización real y agenda sin doble reserva | READY
14-10-2026 | main | 0805f94 | Mapa clínico: modelo de pie anatómico foot-v2 con zonas | READY
14-10-2026 | main | 28af71c | Mapa clínico: modelo de pie anatómico foot-v2 con zonas | READY
14-10-2026 | feat/rediseno-ui-configuracion | 784e040 | Rediseño de Resumen, Pacientes y Agenda, y nueva sección Configuración | READY
14-10-2026 | main | 8bf49e7 | Documentación: README con arquitectura y modelo de datos | READY
14-10-2026 | main | 9d4f37a | Mapa clínico: vista plantar simplificada y mapa de uñas por zonas | READY
14-10-2026 | main | 55bd885 | Actualización Guía Estudiante Fase 2 (informe final) | READY
14-10-2026 | main | 070a913 | Actualización Guía Estudiante Fase 2 (desarrollo) | READY
14-10-2026 | main | 6c664ad | Evidencia individual Fase 2 Martín Maldonado | READY

## Calidad
Control | Resultado | Fecha
node --test src/**/*.test.mjs | 13 de 13 aprobadas | 14-10-2026
tsc --noEmit | 0 errores | 14-10-2026
eslint | 0 errores | 14-10-2026
Asesor de seguridad Supabase | 0 errores; 6 avisos (5 SECURITY DEFINER invocables + protección de contraseñas filtradas) | 14-10-2026
CI GitHub Actions | lint + build + docker build (sin pruebas unitarias) | —