## Product Backlog
PodoCare — Product Backlog Priorizado
ID | Épica | Historia de Usuario | Prioridad (MoSCoW) | Estimación (SP) | Estado
HU-01 | EP-01 Autenticación | Como profesional quiero iniciar sesión de forma segura | Must | 3 | Por hacer
HU-02 | EP-02 Fichas clínicas | Como profesional quiero crear la ficha clínica de un paciente | Must | 5 | Por hacer
HU-03 | EP-03 Agenda | Como profesional quiero agendar una cita | Must | 5 | Por hacer
HU-04 | EP-04 Auditoría | Como administrador quiero ver el registro de accesos a una ficha | Should | 8 | Por hacer
HU-05 | EP-02 Fichas clínicas | Como profesional quiero registrar una atención con diagnóstico CIE-10 | Must | 8 | Por hacer

## Historias de Usuario
PodoCare — Historias de Usuario
ID | Como (rol) | Quiero (acción) | Para (beneficio) | Criterios de Aceptación | Estimación (SP) | Épica
HU-01 | Profesional | iniciar sesión con mi cuenta | acceder solo a la información que me corresponde | 1) Dado un usuario válido, al ingresar credenciales correctas accede al sistema. 2) Dado credenciales incorrectas, el sistema muestra error sin revelar cuál dato falló. 3) La sesión expira tras 30 min de inactividad. | 3 | EP-01
HU-02 | Profesional | crear la ficha clínica de un paciente nuevo | tener su historial centralizado | 1) El formulario exige RUT, nombre y consentimiento informado. 2) No permite guardar sin consentimiento marcado. 3) La ficha queda asociada solo al profesional que la creó (RLS). | 5 | EP-02
HU-03 | Profesional | agendar una cita para un paciente existente | organizar mi jornada de atención | 1) Se valida que la fecha/hora no choque con otra cita del mismo profesional. 2) El paciente debe existir previamente en el sistema. 3) La cita queda en estado 'pendiente'. | 5 | EP-03

## User Story Mapping
PodoCare — User Story Mapping
Columnas = actividades del usuario (backbone). Filas = releases (de arriba=prioritario a abajo=futuro).
Release / Actividad | Autenticarse | Gestionar pacientes | Agendar citas | Registrar atención | Auditar accesos
Release 1 (MVP) | HU-01 Login | HU-02 Crear ficha | HU-03 Agendar cita | HU-05 Registrar diagnóstico
Release 2 | Recuperar contraseña | Editar/buscar ficha | Reagendar/cancelar | Adjuntar imagen clínica | HU-04 Ver bitácora
Release 3 (futuro) | Roles avanzados | Exportar ficha PDF | Recordatorios automáticos | Reportes de atenciones | Alertas de acceso anómalo

## Sprint Backlog
PodoCare — Sprint Backlog
Sprint | Historia de Usuario | Tarea | Responsable | Estado | Horas estimadas | Horas restantes
Sprint 1 | HU-01 | Configurar Supabase Auth | Marcelo Caballero | Por hacer | 4 | 4
Sprint 1 | HU-01 | Crear pantalla de login (UI) | Martin Maldonado | Por hacer | 3 | 3
Sprint 1 | HU-02 | Modelar tabla paciente + RLS | Nova | Por hacer | 5 | 5
Sprint 1 | HU-02 | Formulario de creación de ficha | Martin Maldonado | Por hacer | 6 | 6

## Scrumboard
PodoCare — Scrumboard (Sprint actual)
Por Hacer | En Progreso | En Revisión | Hecho
Formulario de creación de ficha | Configurar Supabase Auth
Modelar tabla paciente + RLS
Crear pantalla de login (UI)

## Burndown Chart
PodoCare — Burndown Chart (Sprint 1)
Día | Horas restantes (ideal) | Horas restantes (real)
Día 0 | 18 | 18
Día 1 | 16.2
Día 2 | 14.4
Día 3 | 12.6
Día 4 | 10.8
Día 5 | 9
Día 6 | 7.2
Día 7 | 5.4
Día 8 | 3.6
Día 9 | 1.8
Día 10 | 0

## Daily Meeting
PodoCare — Registro de Daily Meeting
Fecha | Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos?
[fecha] | [nombre] | [avance de ayer] | [plan de hoy] | [Sí/No — detallar en Impediment Log]

## Impediment Log
PodoCare — Registro de Impedimentos
ID | Fecha detección | Descripción del impedimento | Impacto | Responsable de resolver | Estado | Fecha resolución
IMP-01 | [fecha] | [descripción] | Alto/Medio/Bajo | [nombre] | Abierto

## Ceremonias Sprint
PodoCare — Sprint Planning / Review / Retrospective
Sprint | Objetivo del sprint (Planning) | Feedback del cliente (Review) | Qué funcionó (Retro) | Qué mejorar (Retro)
Sprint 1 | [objetivo] | [feedback] | [completar al cierre] | [completar al cierre]